Projektirányítási Szakfőiskola

HÁZI DOLGOZAT

A Projektirányító szoftverek tantárgyból

Fordította dr. Burány Nándor

Hallgató:                                   Tanár:

Dr Aca Jovanović

Belgrád

2007

A projekt neve:

Új utazási program bevezetése a Follow me utazási iroda kínálatába

A projekt megrendelője:

Follow me – NIS Jugopetrol tourism

Tartalom

| 1. A projekt rövid leírása | 3 |
| --- | --- |
| 2. A projekt céljai | 4 |
| 3. Feladatlebontási szerkezet – WBS | 5 |
| 3.1. Tárgymutató a WBS-hez | 6 |
| 4. Mérföldkövek | 8 |
| 5. A tevékenységek és a szükséges erőforrások jegyzéke | 8 |
| 6. Költségek | 11 |
| 7. A projekt irányítása és nyomon követése – Bázisterv és nyomon követés | 12 |
| 8. Összefoglaló | 15 |
| 9. Melléklet | 16 |

1.    A projekt rövid leírása

A Follow me – NIS Jugopetrol tourism utazási iroda vezetősége a piackutatás eredményeinek felhasználásával arra a megállapításra jutott, hogy a meglévő kínálatok mellé új utazási programot kell felvenni. Úgy határoztak, hogy az új projekttel a fiatalokat célozzák meg. A fiatalok nagy érdeklődésével összhangban a legvonzóbb útirányként  a Franciaország - Spanyolország - Olaszország vonalat jelölték meg.

Az új utazási program bevezetésével kapcsolatos célok, határidők, összetettség, erőforrások, munkalebontási szerkezet és a munka terjedelme olyan szintűek, hogy ezt a munkát projektnek tekintjük. Ez az eset miatt és tekintettel a további fejlesztési tervekre, az utazási iroda bevezeti a projektirányítást a munkába.

A projekt végrehajtására létrehoztak egy projektcsapatot, amely az ötlettervből kiindulva, kikutatja az elszállásolási és szállítási lehetőségeket, intézi a vízumok megszerzését, kialakítja az utazási programot, előzetes és végleges kalkulációt végez és intézkedik minden más ügyben a projekt előkészítését (tervezését), végrehajtását és nyomon követését illetően.

A projekt előkészítése, tervezése, végrehajtása és nyomon követése során a projektcsapat felhasználja a projektirányítással kapcsolatos általános tudnivalókat és a Microsoft Project szofrvercsomagot.

##### A projekt céljai - sikerkritésiumok

- 1. cél – A projekt befejezése 2007. nov. 11-re.

- 2. cél – Az új utazási program bevezetése az állandó kínálat részeként.

- 3. cél – Kapcsolatok megteremtése külföldi partnerekkel és szerződéses viszony kialakítása  velük.

- 4. cél – A projekt megvalósítása megfelelő költségvetésen belül.

A projekt sikerének kiértékelésénél mint mérhető eredményt kiemeljük az eddigi  turistautazásokhoz képest a profit 10 %-os növekedését valamint az összköltségek 5 %-os csökkenését az előző évhez képest.

A projekt három éves életét követően a siker kritériumaként fogjuk értelmezni az össz résztvevők létszámát, a megvalósított utak számát és a turista szolgáltatások piacán elfoglalt helyet.

###### Munkalebontási szerkezet – WBS diagram

3.1. A WBS magyarázata

PROJEKT

1. Előkészületek

1.1.  Az indokoltság kiértékelése

1.2. Ötletterv

1.2.1. Az elvárások pontosítása

1.3. Az alapok kidolgozása

1.3.1. A célok meghatározása

1.3.2. A kritériumok meghatározása

1.3.3. A terjedelem meghatározása

2. Logisztika

2.1. Kapcsolat felvétele a nagykövetségekkel

2.2. Szállodák felderítése

2.2.1. Információk gyűjtése a szállodákról

2.2.2. A számításba jövő szállodák kiválasztása

2.2.3. Kapcsolatok felvétele a szállodákkal

2.3. Szállítóvállalat felderítése

2.3.1. Információk gyűjtése a szállítókról

2.3.2. A szállító kiválasztása

2.3.3. Kapcsolat felvétele a szállítóval

2.4. Vízumok beszerzése

2.5. Szállodák biztosítása

2.5.1. Helyfoglalás

2.5.2. Szerződéskötés

2.6. Szállító biztosítása

2.6.1. Rezerválás

2.6.2. Szerződéskötés

3. Programkészítés

3.1. Az utazás időpontjának kijelölése

3.2. Az útvezető kinevezése

3.3. Szabad programok meghatározása

3.4. Személyzet biztosítása

4. Végrehajtás

4.1. Az új utazási program piacra dobása

4.1.1. A marketing stratégia kialakítása

4.1.2. Reklámanyag készítése

4.1.3. A marketing stratégia kivitelezése

4.1.4. Bemutató tevékenységek

4.1.5. Az érdekeltek kikérdezése

4.2. Az új utazási program kivitelezése

4.2.1. Az utasok nyilvántartásba vétele

4.2.2. Az indulás megszervezése

4.2.3. A jóváhagyott terv végrehajtása

4.2.4. A visszautazással kapcsolatos kötelezettségek rendezése

4.3. Operatív jelentések készítése

4.3.1. Az eredemények együttes megjelenítése

4.3.2. A dokumentáció átadása

- A projekt mérföldkövei

| SORSZÁM. | MÉRFÖLDKŐ | TERVEZETT IDŐPONT |
| --- | --- | --- |
| 1. | Megkaptuk a jelentést az indokoltság kiértékeléséről | 2004.11.22. |
| 2. | Aláírtuk a szerződéseket a szállodákkal | 2005.02.01. |
| 3. | Aláírtuk a szerződéseket a szállítókkal | 2005.02.07. |
| 4. | Az utazás programja elkészült | 2005.03.01. |
| 5. | A kivitelezési fázis elkezdődött | 2005.03.11. |
| 6. | Az első utazásban érdekeltek bejelentkeztek | 2005.04.15. |
| 7. | Megkaptuk a vízumokat | 2005.04.18. |
| 8. | Megkezdődött az első utazás | 2005.04.26. |

A feltüntetett mérföldkövek és dátumok a projekt első kivitelezésére vonatkoznak. A terv szerint a projekt alkalmazása három évig fog tartani. Az végeredmények összegzését három év múlva, azaz 2007. nov. 11-én fogjuk elvégezni.

5.  A tevékenységek és az elvégzésükhöz szükséges erőforrások listája

A projekt véghezviteléhez szükséges tevékenységek-, a tevékenységek időtartama és logikai összefüggései alapján, valamint a tevékenységekhez rendelt erőforrások alapján az 1. Táblázatba rendeztük az adatokat, amelyek alapját fogják képezni a szoftveres projekttervnek.

A 2. Táblázatban adtuk meg az egyes tevékenységek felelőseit.

- Táblázat. Tevékenységek, időtartamok, logikai összefüggések típusa, erőforrások

| Sorszám | Tevékenység | Következő tevékenység | Logikai össze-függés típusa | Időtartam | Erőforrás | Erőforrás mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Az indokoltság kiértékelése | 2 | BK | 8 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 2. | Az elvárások pontosítása | 3 | BK | 3 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 3. | A célok meghatározása | 4 | BK | 2 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 4. | A kritériumok meghatározása | 5 | BK | 2 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 5. | A terjedelem meghatározása | 6 | BK | 2 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 6. | Kapcsolat felvétele a nagykövetségekkel | 7 | BK | 1 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 7. | Információk gyűjtése a szállodákról | 8 | BK | 10 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 8. | A számításba jövő szállodák kiválasztása | 9 | KK3 | 8 | A projektcsapat tagja | 2 |
| 9. | Kapcsolatok felvétele a szállodákkal | 10 | BK | 5 | A projektcsapat tagja | 1 |
| 10. | Információk gyűjtése a szállítókról | 11 | BK | 3 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 11. | A szállító kiválasztása | 12 | KK2 | 2 | A projektcsapat tagja | 2 |
| 12. | Kapcsolat felvétele a szállítóval | 13 | BK | 1 | A projektcsapat tagja | 1 |
| 13. | Vízumok beszerzése | 14 | BK | 6 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 14. | Helyfoglalás | 15 | BK | 6 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 15. | Szerződéskötés a szállodákkal | 16 | BK | 2 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 16. | Szállító lefoglalása | 17 | BK | 3 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 17. | Szerződéskötés a szállítóval | 18 | BK | 1 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 18. | Az utazás időpontjának kijelölése | 19 20 | KK1 KK2 | 6 | A projektcsapat tagja | 1 |
| 19. | Az útvezető kinevezése | 20 | BB | 9 | A projektcsapat tagja | 1 |
| 20 | Szabad programok meghatározása | 21 | BK | 8 | A projektcsapat tagja | 1 |
| 21. | Személyzet biztosítása | 22 | BK7 | 5 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 22. | Reklámanyag készítése | 23 | BK | 5 | A projektcsapat tagja Elemző Tanácsos | 1 1 1 |
| 23. | A marketing stratégia kivitelezése | 24 | BB | 20 | A projektcsapat tagja Elemző Tanácsos | 1 1 1 |
| 24. | Bemutató tevékenységek | 25 | BK | 15 | A projektcsapat tagja Elemző Tanácsos | 1 1 1 |
| 25. | Az érdekeltek kikérdezése | 26 | BK | 1 | A projektcsapat tagja Elemző | 1 1 |
| 26. | Az utasok nyilvántartásba vétele | 27 | BK | 1 | A projektcsapat tagja Üzletkötő | 1 1 |
| 27. | Az indulás megszervezése | 28 | BK | 5 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 28. | A jóváhagyott terv végrehajtása | 29 | BK1 | 15 | Útvezető | 3 |
| 29. | A visszautazással kapcsolatos kötelezettségek rendezése | 30 | BK5 | 3 | A projektcsapat tagja Könyvelő Számvevő | 1 1 1 |
| 30. | Az eredemények együttes megjelenítése | 31 | BK | 5 | A projektcsapat tagja | 3 |
| 31. | A dokumentáció átadása | - | - | 1 | A projektcsapat tagja | 3 |

Magyarázat: BK - befejezés-kezdés, KK – kezdés-kezdés, BB – befejezés-befejezés.

Tabela 2. Tevékenységek és felelőseik

| SORSZÁM | TEVÉKENYSÉG | # FELELŐSÖK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Az indokoltság kiértékelése | Projektcsapat |
| 2. | Az elvárások pontosítása | Projektcsapat |
| 3. | A célok meghatározása | Projektcsapat |
| 4. | A kritériumok meghatározása | Projektcsapat |
| 5. | A terjedelem meghatározása | Projektcsapat |
| 6. | Kapcsolat felvétele a nagykövetségekkel | Projektcsapat |
| 7. | Információk gyűjtése a szállodákról | Projektcsapat |
| 8. | A számításba jövő szállodák kiválasztása | Projektcsapat |
| 9. | Kapcsolatok felvétele a szállodákkal | Projektcsapat |
| 10. | Információk gyűjtése a szállítókról | Projektcsapat |
| 11. | A szállító kiválasztása | Projektcsapat |
| 12. | Kapcsolat felvétele a szállítóval | Projektcsapat |
| 13. | Vízumok beszerzése | Projektcsapat |
| 14. | Helyfoglalás | Projektcsapat |
| 15. | Szerződéskötés a szállodákkal | Projektcsapat |
| 16. | Szállító lefoglalása | Projektcsapat |
| 17. | Szerződéskötés a szállítóval | Projektcsapat |
| 18. | Az utazás időpontjának kijelölése | Projektcsapat |
| 19. | Az útvezető kinevezése | Projektcsapat |
| 20. | Szabad programok meghatározása | Projektcsapat |
| 21. | Személyzet biztosítása | Projektcsapat |
| 22. | Reklámanyag készítése | Marketing osztály |
| 23. | A marketing stratégia kivitelezése | Marketing osztály |
| 24. | Bemutató tevékenységek | Marketing osztály |
| 25. | Az érdekeltek kikérdezése | Marketing osztály |
| 26. | Az utasok nyilvántartásba vétele | Eladási osztály |
| 27. | Az indulás megszervezése | Projektcsapat |
| 28. | A jóváhagyott terv végrehajtása | Központi nyilvántartási osztály |
| 29. | A visszautazással kapcsolatos kötelezettségek rendezése | Pénzügyi osztály |
| 30. | Az eredemények együttes megjelenítése | Projektcsapat |
| 31. | A dokumentáció átadása | Projektcsapat |

6.  Költségek

A projekt végrehajtásához megfelelő emberi erőforrások szükségesek: egy projektvezető és két csapattag. Ezeket az erőforrásokat a jóváhagyott projekt-költségvetésből fizetjük ki. A többi emberi erőforrás a vállalat más osztályain dolgozik, ahol a munkavállalási szerződés szerinti fizetést kapnak. Az ő fizetésüket a szoftveres projektterv készítése során nem tekintjük költségnek.

Költségek: A projektcsapat tagja [3] = 500 €/mon;

Egyéb erőforrások (költség nélkül): Elemző [2], Tanácsos [2], Üzletkötő [1], Útvezető [3], Számvevő [1], Könyvelő [1]

A jóváhagyott költségvetés az első évre 70.000€.

7.  A projekt irányítása és nyomon követése – Bázisterv és az előrehaladás követése

Az MS Project 2003 szoftverben elkészítettük a projekt bázistervét, a kivitelezés kezdetét 2004. nov. 11-re időzítettük. A befejezést a terv szerint 2005. máj. 22-re ütemeztük. A tényleges adatok bevitelét első alkalommal 2005. febr. 22-én végeztük, hogy kielemezzük a tevékenységek megvalósulását ezzel a dátummal bezárólag. Bevittük a százalékos megvalósulást, elkészítettük és elemeztük a jelentéseket a projekt előrehaladásáról. A következőket állapítottuk meg:

| A projekt megvalósulásának %-a | 44 |
| --- | --- |
| Az Előkészületek szakasz megvalósulásának %-a | 100 |
| A Logisztika szakasz megvalósulásának %-a | 100 |
| A Programkészítés szakasz magvalósulásának %-a | 11 |
| A Végrehajtás szakasz magvalósulásának %-a | 0 |

A Költségjelentések (Cost Reports) alapján a következőket állapítottuk meg:

| Tervezett költségek: | 20.050,00 € |
| --- | --- |
| Összes költségek: | 20.575,00 € |
| Az eddigi költségek: | 17.750,00 € |
| Hátramaradt költségek: | 2.825,00 € |

A Megvalósított értékek táblázata (Earned Value) alapján projektszinten a következő költségmutatókat kapjuk:

| BCWS | 17.725,00 € |
| --- | --- |
| ACWP | 17.750,00 € |
| BCWP | 17.225,00 € |
| CV | -525,00 € |
| SV | -500,00 € |
| CPI | 0.97 |
| SPI | 0.97 |
| EAC | 20.661,10 € |
| BAC | 20.050,00 € |
| VAC | 611,10 € |

- BCWS  (ang. Budgeted Cost of Work Scheduled) - a tervezett munka tervezett költségei.

A 2005. febr. 22-ig tervezett projektmunka összhangban van a tervezett költséggel,  17.725,00 €-t tesz ki.

- BCWP  (ang. Budgeted Cost of Work Performed) - az elvégzett munka tervezett költségei.

A költségvetés alapján a tervezett költség a vizsgálat napjáig (állapotdátum, 2005. febr. 22.) a ténylegesen elvégzett munkára 17.225,00 €-t tesz ki.

- ACWP (ang. Actual Cost of Work Performed) - az elvégzett munka tényleges költségei.

A projekt tényleges költségei a 2005. febr. 22-ig elvégzett munkára 17.750,00 €-t tesznek ki, ami kevesebb az adott dátumig tervezett összegnél, mivel egyes munkálatokat nem végeztünk el 100%-ban a vizsgálat napjáig.

- SV  (ang. Schedule Variance)- ütemezési költség eltérés.

SV=BCWP-BCWS

Ennek a mutatónak az értéke (SV=-500,00€) arra utal hogy egyes tevékenységek a projekten nem a terv szerint haladnak (lemaradás).

- CV (ang. Cost Variance)- költség eltérés.

CV=BCWP-ACWP

Ennek a mutatónak az értéke (CV=525,00 €) arra utalnak, hogy a 2005. febr. 22-ig előállt költségek meghaladták a tervezett költségvetést.

- CPI (ang. Cost Performance Index) – költség index.

CPI=BCWP/ACWP

Ennek a mutatónak az értéke (CPI=0.97) rosszra utal, a költségek túllépték az előirányzott keretet.

- SPI (ang. Schedule Performance Index) – ütemterv teljesítési index.

SPI= BCWP/BCWS

Ennek a mutatónak az értéke (SPI=0.97) rosszra utal, a projekt végrehajtása késik a tervhez képest.

- EAC (ang. Estimate At Completion) – a befejezésig várható költségek.

Összeadva a költségeket a vizsgálat napjáig (2005. febr. 22.) és a fennmaradt költségek becsült értékét a befejezés napjáig 20.661,10€-t kapunk.

- BAC (ang. Budget At Completion) – a befejezés tervezett költsége.

A projektmunka teljes értéke 20.050,00€ kellene, hogy legyen.

- VAC (ang. Variance At Completion) – befejezési különbség

VAC=BAC-EAC

A fenti mutató értékére való tekintettel (VAC=611,10 €) megállapítjuk, hogy különbség van a tervezett és a becsült költségek között.

8. ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat napjáig (2005. febr. 22), az Előkészületek és a Logisztika szakaszok 100%-ban megvalósultak.

A Programkészítés szakasz következő tevékenységei nem valósultak meg 100%-ban:

- Az utazás időpontjának kijelölése	                   33%

- Az útvezető kinevezése	          11%

- Szabad programok meghatározása	  0%

- Személyzet biztosítása                 0%

A terv szerint 2005. febr. 22-ig a projektmunka 51%-át kellett volna elvégezni, de a fenti tevékenységek elvégzésében tapasztalható késések miatt ez az arány mindössze 44%.

A költségelemzés rámutat, hogy a tényleges költségek 2005. febr. 22-ig meghaladták a tervezett értéket, de nincsennek negatív hatással a projekt egészére, mivel nem haladták meg a jóváhagyott értéket.

Az első vizsgálat eredményeiből, a bázistervvel történt összehasonlítás alapján, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a projekt készültségi szintje (44%) kielégítő.

9. MELLÉKLET

A dolgozathoz elektronikus formában mellékelve van:

- Follow me-Bázisterv.mpp

- Follow me - Nyomonkövetés 2005febr22.mpp

Írott formában a dolgozathoz mellékelve van:

- Összefoglaló jelentés a projektről (Project Summary) - Bázistervre,

- Összefoglaló jelentés a projektről (Project Summary) - Nyomonkövetésre,

- Gantt-féle diagram a Bázistervre,

- Gantt-féle diagram a Nyomonkövetésre,

- Erőforrások (Resource Usage) – Bázistervre

- Erőforrások (Resource Usage) – Nyomonkövetésre,

- A projekt költségvetése (Budget) –  Bázistervre,

- A projekt költségvetése (Budget) – Nyomonkövetésre,

- Jelentés a folyamatban levő tevékenységekről (Tasks in Progress) – Nyomonkövetésre,

- Megvalósított érték (Earned Value) – Nyomonkövetésre.