## Slide 1: Projektelőterv, projektköltségvetés készítése
Készítette: Szentirmai Róbert
(minden jog fenntartva)

## Slide 2: A projektterv létrehozása
Szokásos (Standard) eszköztár Új (New) gombja
Mentés
Szerveres módban közzététel
Ezeket követik a konkrét tervezési lépések

## Slide 3: Projekt mentése a szerverre

## Slide 4: Figyelem!
Ügyeljünk arra, hogy a munkacsapat összeállítása során a közzététel előtt az erőforrásokat állítsuk tervezett foglalásúra, és úgy rendeljük csak tevékenységhez. Ha ugyanis nem Tervezett (Proposed), hanem Lekötött (Committed) hozzárendelésű erőforrások mellett publikáljuk a tervet, az erőforrások értesülni fognak tervezett feladataikról!

## Slide 5: Erőforrás tervezett foglalásúvá nyilvánítása

## Slide 6: Közzététel
Fájl (File) menü, Közzététel (Publish)

## Slide 7: Előkészületek a költségvetési adatok felvételéhez
Eszközök (Tools) menü, Beállítások (Options) ablak, Nézet (View) fül, Projektösszefoglaló tevékenység megjelenítése (Show project summary task)
Átváltás a Tevékenység kihasználtsága (Task usage) nézetre
A Tervezett költség (Budget Cost), és a Tervezett munka (Budget Work) mezők feltüntetése

## Slide 8: Költségvetési célú erőforrások típusai
Munka: Ezt az erőforrástípust a tervezett munkamennyiségek rögzítésére használjuk (pl.: programozó munkája: 250 óra, vagy betonozás: 600 óra, stb.).
Anyag: Ezt az erőforrástípust az anyagfelhasználások tervezésére használhatjuk (pl.: 10 db CD, 50 zsák cement, stb.).
Költség: A projektköltségvetés tételeit rögzítjük ilyen módon (pl.: anyagköltség, munkadíj, stb.).

## Slide 9: Költségvetési erőforrás felvétele

## Slide 10: Projektköltségvetés készítése
A projekt-főtevékenységhez rögzítjük a költségvetési erőforrásokat, és kitöltjük a Tervezett költség (Budget Cost) és a Tervezett munka (Budget Work) mezőket

## Slide 11: A projekt termékeinek meghatározása
Együttműködés (Collaborate) menü, Termékek kezelése (Manage Deliverables) funkció

## Slide 12: Új termék felvétele
Új termék hozzáadása (Add new deliverable)

## Slide 13: Termék részleteinek megadása
Szerkesztés böngészőben (Edit in browser) funkció