## Slide 1: A tevékenységhosszak és az erőforrás-mennyiségek kapcsolata
Készítette: Szentirmai Róbert
(minden jog fenntartva)

## Slide 2: A tevékenységhossz és az erőforrás-mennyiség kapcsolata
Az alábbi ábrán egy tevékenységen két erőforrás dolgozik egyidejűleg, és azonos mértékben. A tevékenység Időtartama (Duration) 10 nap. Az erőforrások Mennyisége (Unit) 200%, azaz 2 fő. A teljes Munka (Work) 160 óra, melyből egy napra 16 óra jut. Ez utóbbi az időegységre jutó munka.

## Slide 3: A munka fogalma
A munka az az időtartam, mely alatt a tevékenység egységnyi erőforrás igénybevétele esetén elvégezhető, illetve az az időmennyiség, melyet a tevékenység időtartama alatt az erőforrások a feladat elvégzéséhez felhasználnak.

## Slide 4: Első erőforrás-hozzárendelés
Amikor először rendelünk erőforrást egy tevékenységhez, a program kiszámolja a munkát.
Munka=Napi munkamennyiség*Erőforrások száma*Időtartam (napokban).
Tíz napos tevékenységhez 2 erőforrást rendelve 8 órás munkaidővel számolva 160 órás a munka.

## Slide 5: Figyelem!
Sokan helytelenül az elvégzendő Munka (Work) helyett a felhasznált anyag mennyiségét szokták megadni (pl.: db, kg, oldal, kódsor, stb.), mert ezek a mértékegységek jól szemléltetik az előttünk álló munka nagyságát.
Ütemterv készítéséhez azonban időigény kell.
Az anyagoknak a költségtervezésnél van jelentőségük.
Az ütemterv készítésekor nem az a fontos, hány m3 betont kell megkeverni, hanem az, hogy egységnyi erőforrásnak (pl.: segédmunkást) ez mennyi időbe telne.

## Slide 6: Az erőforrás-hozzárendeléssel kapcsolatos adatok változása
Az időtartam, az erőforrás-mennyiség, a munka, illetve a napi munkamennyiség közül bármelyik változásával a többi érték is módosulhat. Ezt írja le a tevékenység adatlapjáról elérhető Tevékenység típusa (Task Type) és Munkavezérelt (Effort driven) beállítás.
Ezek fontossága az intelligens címkék bevezetése óta jelentősen csökkent.

## Slide 7: A tevékenység viselkedésének beállítása

## Slide 8: Figyelem!
A tevékenységhosszakhoz tartozó erőforrásigények meghatározása nem jelenti egyúttal azt is, hogy erőforráskorlátokat vettünk volna figyelembe a tervezésnek ebben a szakaszában. Az majd az erőforrás-tervezési szakasz feladata lesz.

## Slide 9: Feladat
Nyissuk meg az EroforrasA.mpp állományt! Figyeljük meg: T1 tevékenység 10 napos. A Munka (Work) értéke az alapértelmezésnek megfelelően 0 óra.
Rendeljük T1 tevékenységhez E1 erőforrást, és nézzük meg, hogyan változnak az értékek!

## Slide 10: Feladat
Zárjuk be az előbbi fájlt mentés nélkül, és ismét nyissuk meg az EroforrasA.mpp állományt!
Most egyszerre rendeljük E1 és E2 erőforrásokat a tevékenységhez!

## Slide 11: Feladat
Nyissuk meg az EroforrasA1.mpp állományt!
Látható, hogy a T1 tevékenységen E1 erőforrás dolgozik. Most rendeljünk hozzá E2 személyében egy újabb erőforrást!

## Slide 12: Feladat
Zárjuk be ismét a projektfájlunkat mentés nélkül, és nyissuk meg újra az ErőforrásA1.mpp állományt!
Állítsuk át a Tevékenység típusát (Task Type) Rögzített munkamennyiségre (Fixed Work), rendeljük hozzá E2-t.

## Slide 13: Feladat
Zárjuk be újra a projektfájlunkat mentés nélkül, és nyissuk meg újra az EroforrasA1.mpp állományt!
Állítsuk át a tevékenységet Rögzített időtartamú (Fixed Duration) és Munkamennyiség-alapú (Effort Driven) tevékenységgé, rendeljük hozzá E2-t.

## Slide 14: Feladat
Zárjuk be most is a projektfájlunkat, és nyissuk meg újra az ErőforrásA1.mpp állományt!
Állítsuk át a tevékenységet Rögzített időtartamú (Fixed Duration), de nem Munkamennyiség-alapú (Effort Driven) tevékenységgé, majd rendeljük hozzá E2-t.

## Slide 15: Feladat
Nyissuk meg a korábban használt EroforrasA.mpp fájlt!
Rendeljük tehát T1 tevékenységhez E1-et 10, E2-t 25, E3-at 100, E4-et 73, és végül E5-öt 8%-ban a tevékenységhez úgy, hogy ne kelljen beállítani sem Rögzített időtartamúvá (Fixed Duration), sem pedig Munkamennyiség-alapúvá (Effort Driven)!

## Slide 16: Feladat
Zárjuk be az előbbi fájlt, és nyissuk meg az EroforrasA.mpp állományt!
Rendeljük E1 erőforrást úgy a 10 napos T1 tevékenységhez, hogy összességében csak 25 órát fordítson erre a feladatra.

## Slide 17: Feladat
Nyissuk meg az EroforrasA1.mpp állományt!
Legyen most T1 olyan tevékenység, melyen folyamatosan egyre több munkát kell végezni.

## Slide 18: Feladat
Zárjuk be a projektfájlunkat, és nyissuk meg ismét az EroforrasA1.mpp állományt!
Állítsuk a Tevékenység típusát (Task type) Rögzített időtartamúra (Fixed Duration), és állítsuk be a Munkaeloszlást (Work Contur) ismét folyamatosan növekvővé!