## Slide 1: A projekt előrehaladásának vizsgálata
Készítette: Szentirmai Róbert
(minden jog fenntartva)

## Slide 2: Költség alapú előrehaladás-mérő adatok felhasználása
Az alábbi mennyiségel iIdősoros elemzése Excelben:
ÜMTvK (BCWS) – a tervezett tevékenységek tervezett költsége
EMTvK (BCWP) – a teljesített tevékenységek tervezett költsége
EMTK (ACWP) – a teljesített tevékenységek tényleges költsége

## Slide 3: Az előrehaladás-mérő adatok értelmezése
Ha
  BCWS > BCWP -> elmaradás az időtervtől
  BCWS = BCWP -> teljesítés időterv szerint
  BCWS < BCWP -> többletteljesítés
Ha
  BCWP > ACWP -> megtakarítás a költségekből
  BCWP = ACWP -> költségek költségterv szerint
  BCWP < ACWP -> költségtúllépés

## Slide 4: Egyszerűbb mérőszámok
ÜKtgE (SV) és KtgE (CV)
Ha
  SV > 0 -> többletteljesítés
  SV = 0 -> teljesítés időterv szerint
  SV < 0 -> elmaradás az időtervtől
Ha
  CV > 0 -> megtakarítás a költségekből
  CV = 0 -> költségek költségterv szerint
  CV < 0 -> költségtúllépés

## Slide 5: További mérőszámok
ÜKtgE%, Angolban SV%
ÜTI, Angolban SPI (Schedule Performance Index)
KtgE%, Angolban CV%
Költségindex, Angolban CPI (Cost Performance Index)
TervÉ, Angolban BAC (budget at completion)
BecsÉ, Angolban EAC (estimate at completion)
KtgETelj, Angolban VAC (variance at completion)
TSzTI, Angolban TCPI (to complete performance index)

## Slide 6: A létrehozott érték számításának módja
Eszközök (Tools) menü, Beállítások (Options) ablak, Számítás (Calculation) fül.

## Slide 7: Egyes tevékenységekre vonatkozó beállítás
Tevékenység adatai (Task Information) ablak

## Slide 8: Az előrehaladás statisztikái
Nyomon követés (Tracking) eszköztár, Projekt statisztika (Project Statistics)
Jelentés (Report) -> Jelentések (Reports)

## Slide 9: Tevékenység ütemezésének megjelenítése
Egyéni űrlapok (Custom Forms) eszköztár, Ütemterv nyomon követése (Schedule Tracking) funkció.