## Slide 1: Több projekt együttes követése
Készítette: Szentirmai Róbert
(minden jog fenntartva)

## Slide 2: Projekt együttkezelési módok
Projektfájlok beszúrása
Projektfájlok összekapcsolása, konszolidálása
Erőforrás kihasználtsága (Resource Usage)
Erőforráskészlet fájlok alkalmazása
Csoportmunka igénybevétele (pl.: ProjectServer)

## Slide 3: Projektek beszúrása
Beszúrás (Insert) menü, Projekt (Project) funkció.

## Slide 4: Projektek összekapcsolása, konszolidálása
Ablak (Window) menü, Új ablak (New Window) funkció.

## Slide 5: Projektek összekapcsolása termékeken keresztül
A tervezőeszköz Együttműködés (Collaborate) menüjében a Termékek kezelése (Manage Deliverables) funkció.

## Slide 6: Új termék létrehozása

## Slide 7: Termékek megtekintése
Termékek megnyitása a böngészőben (Open deliverables in browser) funkció

## Slide 8: Termék képe a tervezőeszközben

## Slide 9: Kapcsolás termékhez
Együttműködés (Collaborate) menü, Termékek kezelése (Manage Dependencies on Deliverables) funkció.
Új függés hozzáadása (Add new dependency)

## Slide 10: Konkrét tevékenységektől független állapotjelentések rendszere
Webes felület, Erőforrások (Resources) szakasz, az Állapotjelentések (Status Reports).

## Slide 11: Konkrét tevékenységektől független állapotjelentések
Projekttervtől független
Ütemezhető
Egy jelentésbe szerkeszti az összes jelentést
Wordbe tehető, és könnyen átszerkeszthető