## Slide 1: Od ideje do plana projekta
Pripremio: Szentirmai Róbert
(sva prava zadržana)

## Slide 2: Faza iniciranja
Nije uvek prisutna, sem ako se projekat razvije iz strategije preduzeća, iz nekog programa ili drugog poduhvata velikih razmera.
Elaborati ostvarljivosti, korišćenje zajedničkih dokumenata.
Podaci dobijeni iz faze zatvaranja i ocenjivanja ranijih projekata.

## Slide 3: Određivanje ciljeva, definisanje projekta
Kontrola i preciziranje ciljeva (kriterijumi uspeha).
Određivanje proizvoda projekta
Definisanje obima projekta (šta spada u projekat i šta ne).

## Slide 4: Zadaci tokom ove faze
određivanje strategijskih ciljeva projekta;
preciziranje zahteva koji se postavljaju prema projektu od strane naručioca i izvršioca;
skupljanje ideja kako će se vršiti realizacija;
izrada elaborata o ostvarljivosti;
definisanje obima projekta;
specificiranje zahteva;
određivanje ciljeva, njihova stručno-tehnička specifikacija, formiranje sistema ciljeva;

## Slide 5: Zadaci tokom ove faze (nastavak)
izbor tehnologije u širem smislu;
definisanje kriterijuma uspeha u vezi pojedinih ciljeva i očekivanja;
definisanje važnijih činioca i zahteva (vreme, troškovi, resursi);
grupisanje važnijih zadataka (fazni plan);
procena potreba za resursima, sastavljanje projektnog tima.

## Slide 6: Pripremni koraci faze planiranja
definisanje organizacionih okvira i imenovanje odgovornih lica
dokumentovanje, formiranje pravila za dokumentaciju;
treba proceniti potrebe rukovodećih struktura za informacijama i planirati načine komunikacije;
definisanje organizaciono tehničke strukture;
treba odrediti važnije ključne događaje projekta;
treba vršiti preliminarno tretiranje rizika.

## Slide 7: U toku planiranja treba kontrolisati
da li su evidentirani svi potrebni resursi;
Da li su kod svih resursa adekvatno podešeni podaci o troškovima?
Za efikasno praćenje napredovanja projekta, u polju Standard Rate treba navesti bar neki simbolički trošak.

## Slide 8: Pažnja!
Za formiranje plana projekta nije dovoljno poznavati rad sa MS Project-om, potrebno je poznavati i razna pravila projektovanja.
Ako se plan projekta ne gradi na osnovu odgovarajućih pravila, neće moći da se prati napredovanje, neće predskazati nikakva odstupanja i podaci dobijeni iz njega će biti lažni!

## Slide 9: Očekivanja u vezi plana projekta
Plan projekta je model, nije samo običan crtež! Na osnovu zavisnosti koje smo zadali, plan projekta predskazuje, simulira ponašanje stvarnog projekta!
U pravilnom planu projekta jasno se mogu razvrstati razni tipovi ulaznih parametara (na pr. količina resursa, rokovi itd.), na osnovu njih će softver izračunati važnije parametre projekta kao rezultate odgovarajućih internih proračuna.