## Slide 1: Resursi
Pripremio: Szentirmai Róbert
(sva prava zadržana)

## Slide 2: Resurs
Resursi projekta su radnici, mašine, uređaji, repromaterijali, pomoćni materijali, rezervni delovi, sastavni delovi, pribor i ostale stvari koje predstavljaju trošak, njihove grupe, tipovi i konkretni slučajevi.

## Slide 3: Ograničenje pojma resursa
U planu projekta uzimaju se u obzir samo oni resursi kod kojih je bar jedan od sledeće dva iskaza tačan:
  Na raspolaganju su u ograničenim količinama;
  Imaju merljive troškove (sa našeg aspekta).

## Slide 4: Ne treba uzimati u obzir kao resurs
Ako određeni resurs stoji na raspolaganju za projekta u neograničenim količinama (u odnosu na potrebe projekta odnosno preduzeća) i nisu bitni njegovi troškovi, onda ga ne treba uzimati u obzir u planu projekta. Često se ipak i ovakvi resursi ponovo javljaju preko aktivnosti koje ih obezbeđuju ili preko resursa koji ih čini raspoloživim.

## Slide 5: Treba uzimati u obzir aktivnost koja obezbeđuje resurs
Treba pogledati da li je potrebno uzimati u obzir aktivnost koja obezbeđuje resurs? Na pr.: Uključenje izmenjivača vazduha radi obezbeđenja svežeg vazduha.

## Slide 6: Uzimanje u obzir resursa koji omogućava pristup
Ako neki resurs ne treba da se vodi u planu projekta, ipak treba proveriti nije li potreban drugi resurs da bi se on obezbedio? Da li takav resusr treba uzeti u obzir u planu projekta? Na pr.: potrebna je mala količina vode ali to često. Troškovi vode su zanemarljivi ali slavina preko koje dobijemo vodu je ograničenog kapaciteta i ujedno je i drugi koriste. U takvom slučaju slavina treba da se uzima u obzir kao resurs.

## Slide 7: Materijalni resursi
Ako je jedan resurs na raspolaganju u neograničenim količinama u upoređenju sa potrebama firme/posla, ali njegova cena je značajna, treba ga uzimati u obzir kao materijalni resurs (Material).

## Slide 8: Na kom mestu se uzimaju u obzir materijalni resursi?
Kod materijalnog resursa:
  Ako se cela nabavljena količina materijalnog resursa knjiži na projekat, treba ga knjižiti na aktivnost nabavke.
  U drugim slučajevima knjiži se pri prvoj primeni.
Isti materijalni resurs se uzima u obzir samo jednom, čak i da je prošao kroz razne obrade!

## Slide 9: Troškovni resurs
Ako je u pitanju neki resurs koji bi se mogao uvrsti u materijalne resurse ali njegovi troškovi samo zajedno sa drugim resursima postižu značajan nivo u upoređenju sa drugim troškovima projekta, nije ga potrebno posebno knjižiti u projektu već se za njih definiše jedan zajednički troškovni resurs (Cost).

## Slide 10: Radni resursi
Ako je raspoloživost resursa (vremenski gledano) ograničena, onda bez obzira na njegove druge krarakteristike treba ga knjižiti kao radni resurs (Work) .

## Slide 11: Opšti resursi
Resursi se dele u dve kategorije u zavisnosti od toga da li znamo koji konkretan resurs je u pitanju ili se zna samo grupa/tip reursa.
U procesu planiranja još obično ne znamo koji konkretan resurs će biti korišćen zato tamo koristimo opšte (generic) resurse.
Kasnije kada se već zna, koji konkretan resurs (osoba ili mašina) se koristi, opšte resurse zamenimo sa konkretnima.

## Slide 12: Budžetski resursi
Za formiranje budžeta projekta softver MS Project raspolaže sa takozvanim budžetskim resursima. Ovi se uzimaju u obzir prema vrsti troškova i knjiže se za sam projekat.

## Slide 13: RBS kod
Struktuiranje resursa se vrši pomoću RBS koda.
Osnova struktuiranja može biti zauzeta pozicija u organizaciji ili stručna sprema.
Rukovođenje sa RBS kodovima se vrši centralizovano.
RBS kod treba da se formira pre planiranja projekta.