## Slide 1: Pripremanje preliminarnog plana i budžeta projekta
Pripremio: Szentirmai Róbert
(sva prava zadržana)

## Slide 2: Kreiranje plana projekta
Na paleti alata Standard pritiskom na New dugme otvara se novi plan projekta
Potebno je snimiti kreirani fajl pod odgovarajućim imenom.
Pri korišćenju Project Server-a treba objaviti plan.
Posle ovoga dolaze konkretni koraci planiranja

## Slide 3: Projekt mentése a szerverre

## Slide 4: Figyelem!
Ügyeljünk arra, hogy a munkacsapat összeállítása során a közzététel előtt az erőforrásokat állítsuk tervezett foglalásúra, és úgy rendeljük csak tevékenységhez. Ha ugyanis nem Tervezett (Proposed), hanem Lekötött (Committed) hozzárendelésű erőforrások mellett publikáljuk a tervet, az erőforrások értesülni fognak tervezett feladataikról!

## Slide 5: Erőforrás tervezett foglalásúvá nyilvánítása

## Slide 6: Közzététel
Fájl (File) menü, Közzététel (Publish)

## Slide 7: Pripreme za evidentiranje podataka u vezi budžeta
Meni Tools, prozor Options, kartica View, aktivirati Show project summary task
Prelazi se na prikaz Task usage
Prikazati planirane troškove (Budget Cost), planirani rad (Budget Work).

## Slide 8: Tipovi budžetskih resursa
Work: Ovaj tip resursa se koristi za evidentiranje planirne količine rada (na pr.: rad programera: 250 sati, ili betoniranje: 600 sati, itd.).
Material: Ovaj tip resursa se koristi za evidentiranje potrošnog materijala(na pr.: 10 kom. CD-a, 50 vreća cementa, itd.).
Cost: Stavke budžeta projekta se evidentiraju na ovaj način (pl.: materijalni troškovi, plate radnika, itd.).

## Slide 9: Evidentiranje budžetskog resursa

## Slide 10: Projektköltségvetés készítése
Za sumarni zadatak projekta fiksiramo polja budžetski resursi (Budget Cost) i planirani rad (Budget Work)

## Slide 11: Definisanje rezultata projekta
Együttműködés (Collaborate) menü, Termékek kezelése (Manage Deliverables) funkció

## Slide 12: Dodavanje novog rezultata projekta
Új termék hozzáadása (Add new deliverable)

## Slide 13: Definisanje detalja rezultata
Szerkesztés böngészőben (Edit in browser) funkció