## Slide 1: Faze formiranja plana projekta
Pripremio: Szentirmai Róbert
(sva prava zadržana)

## Slide 2: Principi formiranja pravilnog plana projekta
Treba se pridržavati četiri principa u cilju formiranja pravilnog plana projekta:
  princip izbora pravog alata;
  princip slobode;
  princip tačnosti;
  princip postepenosti.

## Slide 3: Princip izbora pravog alata
Osnova ovog principa je da svaku zavisnost prikažemo sa pravim alatom! Zavisnost od vremena se prikazuje kalendarima, ograničenjima dodeljenim ključnim događajima, logičke zavisnosti se prikazuju logičkim vezama i kašnjenjima, zavisnosti od resursa se prikazuju sredstvima za evidenciju resursa itd.

## Slide 4: Princip slobode
Prema ovom principu treba izbegavati sve nepotrebne veze i ograničenja!

## Slide 5: Princip tačnosti
Plan projekta treba da prikazuje realnu situaciju prema najboljem našem znanju, a ne naše želje!
Naravno, želje treba da su poznate i treba se truditi da se postignu, ali ni u kom slučaju ne smeju da lažiraju plan.

## Slide 6: Princip postepenosti
Postepenost znači da pri formiranju plana projekta idemo od opštih stvari prema konkretnima, prvo se ne uzimaju u obzir ograničenja kasnije se uzimaju u obzir.

## Slide 7: Opšti pristup projektovanju
Krećemo od fiktivnog datuma početka, ne uzimamo u obzir nikakva ograničenja, osim principskih povezanosti aktivnosti. Radimo na ovaj način dok se ne formira kostur projekta.
U drugom koraku projekat se namesti na prihvatljivi datum početka odnosno završetka.
U trećem koraku uzimamo u obzir ograničenja u pogledu vremena, resursa i troškova.

## Slide 8: Koraci bez uzimanja u obzir ograničenja
Definisanje kalendara.
Definisanje važnijih zadataka, njihovo raščlanjivanje odnosno razbijanje na manje zadatke.
Planiranje ključnih događaja.
Određivanje logičkih zavisnost.
Premeštanje projakta na realan datum početka.
Ako vreme izvršavanja projekta nije prihvatljivo, možemo korigovati logičke veze ili možemo birati drugu tehnologiju.
Dodelimo odgovarajuće tipove resursa.

## Slide 9: Koraci sa uzimanjem ograničenja u obzir
Rad sa rokovima
Uzimanje u obzir ograničenja u vezi resurs
Uzimanje u obzir ograničenja u vezi troškova
Eliminacija preopterećenja resursa
Po potrebi promenimo terminski plan projekta ili na nekim mestima biramo drugu tehnologiju

## Slide 10: Proces planiranja
Vremenski plan
Planiranje zadataka
Planiranje resursa
Planiranje troškova

## Slide 11: Vremenski plan
Glavni problemi
  Ne možemo na vreme završiti projekat.
  Poneki rokovi su neodrživi.
  U nekim intervalima ne stoji na rsapolaganju dovoljna količina resursa.
  Korišćenje resursa nije ujednačeno (ravnomerno).
  Aktivnosti pojedinih resursa su suviše raskomadani.
  Za određenu fazu projekta ne raspolažemo sa dovoljnim finansijskim sredstvima.

## Slide 12: Planiranje zadataka
Planiranje zadataka daje kostur za formiranje vremenskog plana.
Pri planiranju zadataka prvo ne uzimamo u obzir nikakva ograničenja u pogledu vremena i resursa. Pri formiranju preliminarnog plana radimo kao da stoje na raspolaganju neograničene količine resursa i kao da nema rokova.
Jedino ograničenje je odabrana tehnologija.
Uz zadata vremenske intervale postoje zahtevi u vezi resursa ali zasad nema spiska resursa!

## Slide 13: Planiranje resursa
Centralni problem planiranja resursa je optimalno iskorišćenje resursa, uz izbegavanje odnosno eliminaciju preopterećenja
Softver MS Project podržava planiranje resursa sa dosta alata i tehnika.

## Slide 14: Planiranje troškova
Pri planiranju troškova projekta sa raznim metodama analize planiramo i pratimo troškove projekta.
Untar ovoga možemo računati na dve vrste metoda planiranja i rukovođenja troškovima. Prve metode su ugrađene sposobnosti za praćenje troškova druge su primena jedinstvenih i računatih polja.